## Record of change
*A - Add、M - Modify、D -Delete
Date | Changed item | A/M/D* | Description | Version
2024-09-01 |  | A | The first version | 0.1

## Requirement
LA |  |  | Learn assistant |  |  |  | Process
Description |  |  | Lookup your job better |  |  |  | Create Date | 2024-09-01 | Creator | Thach.Le
[7 empty] | Update Date |  | Updater
1 | Feature list | [14 empty] | Schedule
[13 empty] | Estimation |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov
| # | Feature groups |  | Code | Use case name/Screen | Description |  |  |  |  | PIC 1 | PIC 2 | Complexity | Weight | Effort (man.days) | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
| I | For developer | bar: Aug W3 to Sep W2
| 1 |  |  | A01 | Giới thiệu tổng quan các khóa học | Hiển thị cá nhân hóa các khóa học phù hợp người dùng |  |  |  |  | Duy | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A02 | Tìm kiếm các khóa học | Tìm kiếm theo danh mục / tìm kiếm |  |  |  |  | Tài | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A03 | Hiển thị nội dung khóa học | [5 empty] | Dũng | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A04 | Học thử | Tham gia 1 phần giai đoạn khóa học (có thể chỉ định ngày học thử) | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A05 | Đăng ký mua khóa học | Với khóa học trả tiền | bar: Aug W3 to Sep W2
| 2 |  |  | B01 | Nhập liệu thông tin khóa học | 0.2. Hỗ trợ ít nhất các bài học dạng chuẩn xAPI |  |  |  |  | Duy | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B01.2 | Nhập liệu thông tin khóa học (Mở rộng 2) | Các bài học dạng link (Youtube, Tiktok,...), có thêm file phụ đề, transcript | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B01.3 | Nhập liệu thông tin khóa học (Mở rộng 3) | Các bài học dạng học liệu tự Upload, có thêm file phụ đề, transcript nếu là video | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B02 | Hỗ trợ bài học dạng video có phụ đề và transcript | 0.3. Nên tham khảo trang coursera.org. |  |  |  |  | Anh Thạch hỗ trợ | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B03 | Export và Import khóa học | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | B04 | Thanh toán | Hỗ trợ Momo, https://minepi.com/thachln Nạp trước vào hệ thống dự trữ/Nạp vừa đủ 0.3 |  |  |  |  | Anh Thạch hỗ trợ | bar: Aug W3 to Sep W2
| 3 |  |  | C01 | Tracking | Theo dõi tiến độ học tập 0.3 |  |  |  |  | Anh Thạch hỗ trợ | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | C02 | Quản trị cấu hình (nhập liệu dạng Excel) | Số item trên 1 trang; fomat ngày giờ;... 0.2 |  |  |  |  | Anh Thạch hỗ trợ | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | C02.2 | Quản trị cấu hình (form thông thường) | Tham khảo menu Windows > Preferences của Eclipse | bar: Aug W3 to Sep W2
C03 | bar: Aug W3 to Sep W2
| 4 |  |  | D01 | Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học | Tùy chọn | bar: Aug W3 to Sep W2
D02 | bar: Aug W3 to Sep W2
| II | For business | bar: Aug W3 to Sep W2
| 1 |  |  | A01 | Đăng ký thông tin doanh nghiệp (DN) | Login (Google, Facebook, Apple, SDT/Email + Password) => Khai báo thông tin doanh nghiệp: Tên DN, MST, Địa chỉ, Thông tin liên lạc. => Confirm qua email (Link để bấm xác nhận: có thời gian expired). | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A02 | Đăng ký danh sách tài khoản nhân viên của DN | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A03 | Đăng ký mua khóa học | bar: Aug W3 to Sep W2
|  |  |  | A04 | Chọn danh sách nhân viên cho từng khóa học | bar: Aug W3 to Sep W2
| 2 |  |  | B01 | Báo cáo kết quả học tập của từng nhân viên
|  |  |  | B02 | Báo cáo kết quả học tập theo khóa học đã mua
B03
B04
| 3 |  |  | C01
C02
C03
C04
| III | For Admin
| 1 |  |  | A01
A02
A03
A04
2 | Bussiness Rule | [13 empty] | #REF! | bar: May W1
Khóa học miễn phí
Có thể học được ngay
Khóa học phí
Credit được tặng khi tạo tài khoản sẻ tiêu thụ khi học thử các leason
Phí sẽ thanh toán bằng tiền thật với mỗi khóa học hoặc mỗi bài học
*Một số bài học bắt buộc phải mua cả khóa
2 | Other requrests | [13 empty] | #REF! | bar: May W1
[14 empty] | Tỉ giá USD | 22300 | May W1: VNĐ/USD
| Development environment: | [12 empty] | (1) Chi phí thuê ngoài | #REF! | May W1: VNĐ
Java 11
Tomcat 9
Eclipse JEE
Sakai 23 (for Testing): https://source.sakaiproject.org/release/23.2/
Content format
xAPI (https://xapi.com/overview/)
3 | References
Chi phí khác:
| 1) | Preparation for Java Developer: | [11 empty] | Thời lượng |  | May W1: tháng
|  | https://myworkspace.vn/portal/site/intern-java | [11 empty] | Phụ cấp/1 tháng |  | May W1: VNĐ
Mục tiêu cốt lõi | [13 empty] | Tổng chi phí dự án (1) + (2): | #REF! | May W1: VND
- Hiểu và báo cáo về kiến trúc myworkspace platform: Cơ chế đăng nhập; Cơ chế render tool; Cách quản lí comp dùng chung; Cấu trúc chính database
- Hiểu kiến trúc tool(webapp con bên trong platform) theo kiến trúc SpringMVC
- Hiểu về chuẩn học liệu xAPI
- Lập trình được tool learn assistant có các chức năng cơ bản sau:
- Hiển thị các khóa học giúp người dùng học miễn phí, học thử, mua khóa học
- Hiển thị nội dung khóa học theo chuẩn xAPI
- Viết báo cáo
- Phân tích review code report và integration test report
Deadline 10/10
Note on AQ6: 1-Lowest 5-Highest -ThachLN
Note on AR6: 1-5 -ThachLN
Note on AS6: Minimum effort for simplest module: 3.5 days -ThachLN

## Login_Register
LA |  |  | Learn Assistant | [5 empty] | Process
Screen Design
Screen ID | [5 empty] | Function name | Register new Enterprise |  | Create Date | 2024-10-23 | Creator | MKhoa
[9 empty] | Update Date | 2024-10-25 | Updater | MKhoa
1. Overview
Doanh nghiệp đăng ký, đăng nhập và có xác nhận qua email
2. Screen design | [13 empty] | Khi ô input được nhấn vào active, đổi màu border về màu chủ đạo
| 1) Layout |  |  |  | https://www.figma.com/design/xkgVfkNttQYKyKbIvjcHXQ/Untitled?node-id=0-1&t=Bm5CGCPZIFhWdsNe-1 | [9 empty] | Khi có lỗi data (check bởi backed hoặc frontend) hiển thị ra như bên dưới, màu #DA1414
Cùng đường link
|  |  | Màu chủ đạo: #0089ED |  |  |  |  | Các trường có dấu * là bắt buộc nhập |  |  |  |  | Chấp nhận điều khoản, mặc định (bên trên) và khi checked (bên dưới)
|  |  | Thông tin khác truy cập link Figma đã đính kèm ở trên | [13 empty] | Dẫn đến trang support, mail tùy vào bussiness quyết định sau
Thay bằng đường link thực tế khi gửi
2.2 Detail screen items
3. Processing
| 1) | Init
Doanh nghiệp truy cập vào trang đăng nhập, tại đây có nhiều option đăng nhập để lựa chọn như Email/SĐT, Sign in with Google, Facebook, Apple.
Trường hợp chưa có tài khoản, chọn Register here để chuyển sang trang đăng ký tài khoản doanh nghiệp, hoặc phương thức khác như Google, Facebook, Apple. Hiển thị trang Sign up với các trường thông tin
Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, Loại hình doanh nghiệp, Mã số thuế (MST), Địa chỉ doanh nghiệp
Thông tin người đại diện: Tên người đại diện, Chức vụ, Số điện thoại người đại diện
Thông tin đăng nhập: Email hoặc số điện thoại, Mật khẩu, Xác nhận lại mật khẩu
| 2) | Events
Event 1: Người dùng điền thông tin và bấm nút "Sign Up"
Nếu bất kỳ thông tin nào không hợp lệ (ví dụ: mật khẩu không khớp, MST sai định dạng), sẽ hiển thị thông báo lỗi cụ thể cho người dùng ngay tại chỗ như trên thiết kế
Nếu thông tin hợp lệ, hiển thị thông báo người dùng confirm email
Lưu thông tin người dùng tạm thời (status: pending). Tạo một token xác thực (link có thời gian hết hạn) và gửi email xác nhận tới email đã đăng ký.
Event 2: Người dùng nhận email xác nhận và nhấn "Confirm Account"
Khi người dùng nhấn vào link trong email xác nhận, hệ thống sẽ:
Kiểm tra token xác nhận có hợp lệ và chưa hết hạn.
Nếu hợp lệ, xác nhận tài khoản và chuyển trạng thái người dùng từ "pending" sang "active".
Nếu không hợp lệ hoặc hết hạn, yêu cầu người dùng gửi lại yêu cầu xác nhận
Event 3: Đăng nhập
Sau khi tài khoản đã được xác thực thành công, người dùng quay lại trang đăng nhập
Sử dụng các thông tin đăng nhập đã khai báo (email/SDT và mật khẩu) hoặc phương thức khác.
Hệ thống sẽ kiểm tra và cho phép đăng nhập.
4. Database mapping

## HomePage
LA |  |  | Learn Assistant | [15 empty] | Process
Screen Design
Screen ID | [8 empty] | Function name |  |  |  | Showcase Homepage | [5 empty] | Create Date |  |  |  |  | Creator
[19 empty] | Update Date |  |  |  |  | Updater
1. Overview
Người dùng xem được tổng quan các khóa học trên hệ thống
2. Screen design
1) Layout
|  |  |  | Đây là carousel | [16 empty] | Chương trình khuyến mãi đang diễn ra
[19 empty] | "Tên chương trình" | [5 empty] | 60%
[19 empty] | Thời gian |  | 11/10-22/12 | "Đây là thanh processing đếm ngược ngày còn lại"
[12 empty] | "Đây là ảnh bìa khóa học" | [6 empty] | "Tên chương trình" | [5 empty] | 70%
[19 empty] | Thời gian |  | 11/10-22/12
[19 empty] | "Tên chương trình" | [5 empty] | 40%
[5 empty] | "Tên khóa học" | [13 empty] | Thời gian |  | 11/10-22/12
"Mô tả"
|  |  | Đang miễn phí |  |  |  |  | Java |  |  |  |  | Python |  |  |  | "Đây là thanh tìm kiếm" | [5 empty] | Bạn đang tìm kiếm điều gì
|  |  |  | "Đây là ảnh bìa khóa học" | [6 empty] | "Đây là ảnh bìa khóa học" |  |  |  |  | "Đây là ảnh bìa khóa học" |  |  |  |  | "Đây là ảnh bìa khóa học"
|  |  | "Tên khóa học" | [6 empty] | "Tên khóa học" |  |  |  |  | "Tên khóa học" |  |  |  |  | "Tên khóa học"
[7 empty] | 3.000.000 đ | [6 empty] | 3.000.000 đ |  |  |  | 3.000.000 đ |  |  |  |  | 3.000.000 đ
[6 empty] | 2.500.000 đ | [6 empty] | 2.500.000 đ |  |  |  | 2.500.000 đ |  |  |  |  | 2.500.000 đ
2.2 Detail screen items
3. Processing
| 1) | Init
Khi màn hình được hiển thị lần đầu tiên thì thực hiện các việc sau:
Trường hợp hiển thị màn hình đã có dữ liệu thì nạp lại dữ liệu đang có lên màn hình
| 2) | Events
- onClick CourseItem
Nếu là khóa học free thì navigate sang layout play
Ngược lại mở popup giới thiệu khóa học
4. Database mapping

## All Layout
Danh sách màn hình
| Name | Status | Deadline | Note
| Home | Done
| Play | Done
| Search | Done
| Detail | On going |  | Điều chỉnh giá format giá tiền,
| Library | Done
| Purchase | Pending
Các label xử lý đa ngôn ngữ
Cần thảo luân deadline đa dạng content

## Library
LA |  |  | Learn Assistant | [12 empty] | Process
Screen Design
Screen ID | [6 empty] | Function name |  |  | Library | [5 empty] | Create Date |  |  | Creator
[16 empty] | Update Date |  |  | Updater
1. Overview
Trang hiển thị các khóa học người dùng đã mua, đã học thử, đang học, wishlist...
2. Screen design
1) Layout
|  |  |  | My library |  | FIND
|  |  |  | In progress |  | Complete |  | Wish list
[5 empty] | "Đây là ảnh bìa khóa học" |  |  |  | "Đây là ảnh bìa khóa học" | [5 empty] | "Đây là ảnh bìa khóa học" |  |  | "Đây là ảnh bìa khóa học"
|  |  |  | "Tên khóa học" |  |  |  | "Tên khóa học" | [5 empty] | "Tên khóa học" |  |  | "Tên khóa học"
|  |  |  | "Short descript" |  |  |  | "Short descript" | [5 empty] | "Short descript" |  |  | "Short descript"
|  |  |  | 3/75 leason complete |  |  |  | 3/75 leason complete | [5 empty] | 3/75 leason complete |  |  | 3/75 leason complete
[11 empty] | < | 1 | 2 | 3 | >
2.2 Detail screen items
3. Processing
| 1) | Init
| 2) | Events
4. Database mapping

## Course Manage
LA |  |  | Learn Assistant | [12 empty] | Process
Screen Design
Screen ID | [6 empty] | Function name |  |  |  | Showcase Homepage |  |  |  |  | Create Date |  |  | Creator
[16 empty] | Update Date |  |  | Updater
1. Overview
Người dùng xem được tổng quan các khóa học trên hệ thống
2. Screen design
1) Layout
nhấn bảng course sẽ hiển thị danh sách leason bên bản leason
|  |  | Course | [7 empty] | Leason |  |  | New course
|  |  | find | [7 empty] | find |  |  |  | Course
|  |  | id | name |  |  |  | status |  |  | id | name | status
drop down v
Leason
[15 empty] | find |  |  | leason want to add
[15 empty] | search result |  |  | click sẽ trở về bên trái
click vào sẽ chuyển qua bên phải
>>
[15 empty] | + | <- nút new
submit
<->
new leason
tên bài học
url
type
import file
|  |  |  | free |  |  |  |  | credit
price
submit
2.2 Detail screen items
3. Processing
| 1) | Init
Khi màn hình được hiển thị lần đầu tiên thì thực hiện các việc sau:
Trường hợp hiển thị màn hình đã có dữ liệu thì nạp lại dữ liệu đang có lên màn hình
| 2) | Events
4. Database mapping

## fragmentsDetailCourse
LA |  |  | Learn Assistant | [6 empty] | Process
Screen Design
Screen ID |  |  |  | Function name |  | Showcase Homepage |  |  |  | Create Date |  |  |  |  | Creator
[10 empty] | Update Date |  |  |  |  | Updater
1. Overview
Người dùng xem được tổng quan các khóa học trên hệ thống
2. Screen design
1) Layout
[12 empty] | X | <-- đây là popup
ĐÂY LÀ TÊN KHÓA HỌC
nên ngoài sau sẽ blur
Ảnh nền khóa học
[5 empty] | Mô tả |  |  | ĐÂY LÀ TÊN KHÓA HỌC
[5 empty] | Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả |  |  | Độ khó: |  |  | BEGINNER
[5 empty] | Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả |  |  | Tổng giờ học: |  |  | 720h
[5 empty] | Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả |  |  | Mỗi bài học: |  |  | 2h
[5 empty] | Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả |  |  | Loại bài học: |  |  | Video
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
[5 empty] | Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả | [5 empty] | đ3.000.000
[5 empty] | Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả |  |  |  |  | đ2.500.000
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
[5 empty] | Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả |  |  |  | Thanh toán
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
Đây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tảĐây là mô tả
2.2 Detail screen items
3. Processing
| 1) | Init
Khi màn hình được hiển thị lần đầu tiên thì thực hiện các việc sau:
Trường hợp hiển thị màn hình đã có dữ liệu thì nạp lại dữ liệu đang có lên màn hình
| 2) | Events
4. Database mapping

## Play
LA |  |  | Learn Assistant | [13 empty] | Process
Screen Design
Screen ID |  |  |  |  | Function name |  |  |  |  | Showcase Homepage | [6 empty] | Create Date |  |  |  | Creator
[17 empty] | Update Date |  |  |  | Updater
1. Overview
Người dùng xem nội dung của khóa học
2. Screen design
1) Layout
Danh sách bài học
[19 empty] | tìm kiếm bài học |  |  | Tìm kiếm
[19 empty] | hình ảnh | Bài học 1
[19 empty] | hình ảnh | Bài học 2
video bài giảng
[19 empty] | hình ảnh | Bài học 3
Nội dung tùy thuộc vào cấu hình bài giảng (theo chuẩn xAPI)
[19 empty] | hình ảnh | Bài học 4
Nav có thể xuất hiện bên phải hoặc bên trái (cấu hình theo cá nhân hóa) (không ưu tiên)
[19 empty] | hình ảnh | Bài học 5 |  |  | Nav có thể ẩn hoặc thu nhỏ
[19 empty] | hình ảnh | Bài học 6
|  |  | Tạm dừng/tiếp tục | [10 empty] | Bài trước |  | Bài tiếp theo |  |  | hình ảnh | Bài học 7
Mô tả bài học (cân nhắc bổ sung thêm)
|  |  | Bình luận |  |  |  |  | Nội dung bình luận | [7 empty] | Gửi
|  |  | Avatar người bình luận |  |  | Nội dung bình luận
2.2 Detail screen items
|  | # |  | Item name |  | Control |  |  | Data type |  | I/O | Mandatory | Default Value |  | Data range |  |  | Item size | Description
3. Processing
| 1) | Init
Hiển thị nội dung khóa học mà người dùng lựa chọn trước đó
| 2) | Events
| - | Click on Tạm dừng/tiếp tục"
Tạm dừng video bài học đang phát hoặc tiếp tục phát video
| - | Click on Tìm kiếm:
Tìm kiếm khóa học mà người dùng cần
| - | Click on Bài học:
Hiển thị bài học mà người dùng chọn
| - | Click on Gửi:
Gửi nội dung mà người dùng bình luận
4. Database mapping
| # |  | Item name |  | Mapping table | [7 empty] | Description
1
2
3
4
5
6
7

## Search
LA |  |  | Learn Assistant | [12 empty] | Process
Screen Design
Screen ID | [5 empty] | Function name |  |  |  |  | Search for courses |  |  |  |  | Create Date | [6 empty] | Creator
[16 empty] | Update Date | [6 empty] | Updater
1. Overview
Người dùng tìm kiếm khoá học theo từ khoá, danh mục,...
2. Screen design
1) Layout
|  |  | Logo |  | Categories |  |  |  | Find the course you want | [6 empty] | 🔍 |  | 🛒 |  |  | 🔔 |  |  | My profile
Data Science
[5 empty] | AI | [16 empty] | Result for ....
Math and logic
|  |  | Filter by |  | Design
[5 empty] | IT |  |  | Software
|  |  | Ratings |  | "Course cover |  |  | Hardware |  |  |  | "Course cover image" |  |  | "Course cover image" |  |  |  |  | "Course cover image"
Security
⭐
⭐⭐
|  |  | ⭐⭐⭐ |  | "Description" | [6 empty] | "Description" |  |  | "Description" |  |  |  |  | "Description"
⭐⭐⭐⭐
|  |  | ⭐⭐⭐⭐⭐ |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
|  |  | Price |  | 800 | [6 empty] | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | 800
Under 50$
|  |  | Between 50-100$ |  | "Course cover image" | [6 empty] | "Course cover image" |  |  | "Course cover image"
Over 100$
|  |  | Duration |  | "Description" | [6 empty] | "Description" |  |  | "Description"
|  |  | Under 1 month |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000
|  |  | 1-3 months |  | 800 | [6 empty] | 800 |  |  | 800
Over 3 months
2.2 Detail screen items
|  | # |  | Item name |  |  | Control |  |  | Data type |  | I/O | Mandatory | Default Value | Data range |  | Item size | Description
1
2
3
7
3. Processing
| 1) | Init
Tại trang chủ của website hiển thị thanh tìm kiếm và bộ lọc
Bên dưới hiển thị các khoá học theo tiêu chí
| 2) | Events
Tại trang chủ của website hiển thị thanh tìm kiếm và bộ lọc:
| - | Click on box Tìm kiếm:
Nhập từ khoá của khoá học mà người dùng cần tìm kiếm
Sau khi nhập xong thì người dùng Enter / click vào icon Search để tìm kiếm
| - | Click on Categories:
Hiển thị tất cả các Category khoá học
Người dùng chọn Category cần tìm
Hiển thị các Subcategory
Hiển thị tất cả các khoá học thuộc chủ đề người dùng chọn
| - | Select Filter sau khi tìm kiếm: | [16 empty] | Có 2 cách:
|  |  | Sau khi hiển thị kết quả tìm kiếm, người dùng có thể lọc các khoá học theo filter ở bên trái | [15 empty] | - Không đi Search lại DB mà filter kq đã tìm kiếm
|  |  | Hiển thị các khoá học thuộc danh mục và filter người dùng đã chọn | [15 empty] | - Đi search lại DB (nghĩa là query tất cả filter)
4. Database mapping
| # |  | Item name |  |  | Mapping table | [7 empty] | Description
1
2
3
4
5
6
7
Note on AY21: Ratings: Đi kèm số liệu của sao để tường minh hoá số liệu -Hữu Tài Võ
Note on AY23: Thêm level vào khoá học -> bổ sung qua filter -Hữu Tài Võ

## Layout
<Code> | <Project Name> | Process
Requirement
Description |  | Create Date | Creator
|  | Update Date | Updater
1. Overview
2. Layout
3. Processing ¦ Business concepts ¦ Business rules